## Disponibilidades
Pessoas | Semanas
| 6-10 Jan | 13-17 Jan | 20-24 Fev | 27-31 Jan | 03-7 Fev | 10-14 Fev | 17-21 Fev | 24-28 Fev | 03-07 Mar | 10-14 Mar | 17-21 Mar | 24-28 Mar | Em diante
Alex
Ana
Diogo
Leonor
Félix
Rui
José
João
Miguel
Carlos
Marco
Paulo
Pedro
Maria
Tiago
Lucas
Disponibilidade de cada recurso para o projeto

## Competências
Atividades | Competências |  |  |  |  | Nomes | Atividade 1 |  |  |  |  | Atividade 2 |  |  |  |  | Atividade 3 |  |  |  |  | Atividade 4 |  |  |  |  | Atividade 5
| Engenharia | Teste e Análise | Produção | Logistica | Vendas e Makeing | Alex | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | -
1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ana | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -
2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | Diogo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | -
3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Leonor | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -
4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | -
5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | Rui | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -
6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | José | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -
7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | João | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | -
8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Miguel | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | -
9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | -
10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | -
11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -
12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | Pedro | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -
13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -
14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | Tiago | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -
15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | -
16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0
17 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0
[6 empty] | Nomes | Atividade 6 |  |  |  |  | Atividade 7 |  |  |  |  | Atividade 8 |  |  |  |  | Atividade 9 |  |  |  |  | Atividade 10 |  |  |  |  | Atividade 11 |  |  |  |  | Atividade 12
Nome | Competências |  |  |  |  | Alex | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
| Engenharia | Teste e Análise | Produção | Logistica | Vendas e Makeing | Ana | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0
Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Diogo | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | Leonor | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Diogo | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | Felix | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0
Leonor | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Rui | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Felix | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | José | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | João | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
José | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | Miguel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1
João | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | Carlos | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Miguel | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | Marco | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1
Carlos | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Paulo | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0
Marco | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | Pedro | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Paulo | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | Maria | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0
Pedro | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | Tiago | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Lucas | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0
Tiago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
[6 empty] | Nomes | Atividade 13 |  |  |  |  | Atividade 14 |  |  |  |  | Atividade 15 |  |  |  |  | Atividade 16 |  |  |  |  | Atividade 17
[6 empty] | Alex | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | -
Atividade 1 | [5 empty] | Ana | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
Recursos | E | TA | P | L | VM | Diogo | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Leonor | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | -
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Felix | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | -
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | Rui | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | -
[6 empty] | José | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
Atividade 2 | [5 empty] | João | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
[6 empty] | Miguel | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | -
Recursos | E | TA | P | L | VM | Carlos | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | Marco | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | -
Tiago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Paulo | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
[6 empty] | Pedro | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
Atividade 3 | [5 empty] | Maria | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
[6 empty] | Tiago | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | -
Recursos | E | TA | P | L | VM | Lucas | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | -
José | 6 | 3 | 5 | 2 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
Atividade 4
Recursos | E | TA | P | L | VM
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
Pedro | 6 | 4 | 4 | 1 | 0
Miguel | 1 | 1 | 0 | 4 | 6
Atividade 5
Recursos | E | TA | P | L | VM
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
Carlos | 2 | 0 | 4 | 0 | 0
Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
Atividade 6
Recursos | E | TA | P | L | VM
Pedro | 6 | 4 | 4 | 1 | 0
Carlos | 2 | 0 | 4 | 0 | 0
Diogo | 3 | 2 | 4 | 0 | 2
Atividade 7
Recursos | E | TA | P | L | VM
José | 6 | 3 | 5 | 2 | 0
Tiago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
João | 4 | 5 | 6 | 0 | 0
Marco | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
Atividade 8
Recursos | E | TA | P | L | VM
Leonor | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
Felix | 1 | 0 | 4 | 0 | 1
Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
Atividade 9
Recursos | E | TA | P | L | VM
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
Paulo | 5 | 5 | 6 | 3 | 1
Atividade 10
Recursos | E | TA | P | L | VM
João | 4 | 5 | 6 | 0 | 0
Atividade 11
Recursos | E | TA | P | L | VM
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
João | 4 | 5 | 6 | 0 | 0
Marco | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
Atividade 12
Recursos | E | TA | P | L | VM
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0
Paulo | 5 | 5 | 6 | 3 | 1
Atividade 13
Recursos | E | TA | P | L | VM
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
Felix | 1 | 0 | 4 | 0 | 1
Miguel | 1 | 1 | 0 | 4 | 6
Atividade 14
Recursos | E | TA | P | L | VM
José | 6 | 3 | 5 | 2 | 0
Atividade 15
Recursos | E | TA | P | L | VM
Maria | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
Atividade 16
Recursos | E | TA | P | L | VM
Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
Atividade 17
Recursos | E | TA | P | L | VM
Marco | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
Ana | 6 | 5 | 6 | 3 | 0
Rui | 2 | 4 | 2 | 0 | 0
Lucas | 2 | 0 | 4 | 3 | 0
Tiago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0

## Análise de Riscos
BASE - Sem ocorrência de riscos
Atividade | Pessoas | Duração | Horas de Trabalho | Custo atividades | Medidas preventivas | Custos adicionais |  | Duração | Equipa Nucleo | Custo de atraso | Total do projeto | Data de Inicio | Data fim
1 - Lista de especificações | 3 | 5 | 116.8 | 0 | 0 | 0 |  | 49,75 Dias | 118 561,72 € | 0.0 € | 305105.14 | 2025-01-06 | 2025-03-13
2 - Recolha de informação | 1 | 7 | 44.8 | 5600.94 | 0 | 0
3 - Tecnologia | 2 | 10 | 137.6 | 8173.44 | 0 | 0
4 - Definição do conceito | 2 | 12 | 153.6 | 11 239,68 | 0 | 0
5 - Modelização | 2 | 8 | 102.4 | 5620.25 | 0 | 0
6 - Execução do protótipo | 2 | 13 | 197.6 | 19 870,96 | 0 | 0
7 - Planeamento da produção | 4 | 15 | 436.32 | 43414.52 | 0 | 0
8 - Produção do molde | 3 | 14 | 279.44 | 17 997,82 | 0 | 0
9 - Preparação de testes | 3 | 5 | 96 | 10 701,44 | 0 | 0
10 - Execução e análise de teste | 1 | 10 | 64 | 8000 | 0 | 0
11 - Pedido de orçamentos | 2 | 11 | 143.97 | 9884.66 | 0 | 0
12 - Cálculo do custo de produção | 3 | 6 | 115.4 | 17 136,27 | 0 | 0
13 - Seleção de fornecedores | 4 | 11 | 369.6 | 18 841,01 | 0 | 0 | Duração
14 – Cálculos custo-benefício | 1 | 5 | 32 | 4320 | 0 | 0
15 – Integração | 3 | 3 | 68.4 | 1856 | 0 | 0
16 - Documentação | 1 | 22 | 140.8 | 17 640,00 | 0 | 0
17 – 1ª Série de produção | 4 | 2 | 56 | 2480 | 0 | 0 | da tens | horas
|  |  | Total | 202 776,98 | 0 | 0
BASE - Ocorrência do risco 1 com medidas
Atividade | Pessoas | Duração | Horas de Trabalho | Custo atividades | Medidas preventivas | Custos adicionais
1 - Lista de especificações | 3 | 10 | 186.64 | 0 | 400 | 2000
2 - Recolha de informação | 1 | 7 | 44.8 | 2320 | 0 | 0
3 - Tecnologia | 2 | 10 | 137.6 | 8173.44 | 0 | 0
4 - Definição do conceito | 2 | 12 | 153.6 | 10 940,82 | 0 | 0
5 - Modelização | 2 | 8 | 102.4 | 5620.25 | 0 | 0
6 - Execução do protótipo | 2 | 13 | 197.6 | 19 735,81 | 0 | 0 | Medidas | Duração | Equipa Nucleo | Custo de atraso | Total do projeto | Data de Inicio | Data fim
7 - Planeamento da produção | 4 | 15 | 436.32 | 42 701,06 | 0 | 0 | A,B | 49,75 Dias | 118561.72 | 0.0 € | 307505.15 | 2025-01-06 | 2025-03-14
8 - Produção do molde | 3 | 14 | 279.44 | 20 836,22 | 0 | 0
9 - Preparação de testes | 3 | 5 | 96 | 10 701,44 | 0 | 0
10 - Execução e análise de teste | 1 | 10 | 64 | 7688 | 0 | 0
11 - Pedido de orçamentos | 2 | 11 | 143.97 | 9884.66 | 0 | 0
12 - Cálculo do custo de produção | 3 | 6 | 115.4 | 12 840,12 | 0 | 0
13 - Seleção de fornecedores | 4 | 11 | 369.6 | 18 841,01 | 0 | 0
14 – Cálculos custo-benefício | 1 | 5 | 32 | 4320 | 0 | 0
15 – Integração | 3 | 3 | 68.4 | 576 | 0 | 0 | Duração
16 - Documentação | 1 | 22 | 140.8 | 8 092,17 | 0 | 0
17 – 1ª Série de produção | 4 | 2 | 56 | 3 252,43 | 0 | 0
|  |  | Total | 186543.43 | 400 | 2000
BASE - Ocorrência do risco 2 com medidas
Atividade | Pessoas | Duração | Horas de Trabalho | Custo atividades | Medidas preventivas | Custos adicionais
1 - Lista de especificações | 3 | 10 | 186.64 | 0 | 0 | 0
2 - Recolha de informação | 1 | 7 | 44.8 | 2320 | 0 | 0
3 - Tecnologia | 2 | 10 | 137.6 | 8173.44 | 0 | 0
4 - Definição do conceito | 2 | 12 | 153.6 | 10 940,82 | 0 | 0
5 - Modelização | 2 | 8 | 102.4 | 5620.25 | 0 | 0
6 - Execução do protótipo | 2 | 13 | 197.6 | 19 735,81 | 0 | 0 | Medidas | Duração | Equipa Nucleo | Custo de atraso | Total do projeto | Data de Inicio | Data fim
7 - Planeamento da produção | 4 | 16 | 436.32 | 48 945,19 | 1000 | -1500 | A,D | 51,26 Dias | 122162.34 | 0.0 € | 317666.26 | 2025-01-06 | 2025-03-18
8 - Produção do molde | 3 | 14 | 279.44 | 20 836,22 | 0 | 0
9 - Preparação de testes | 3 | 5 | 96 | 10 701,44 | 0 | 0
10 - Execução e análise de teste | 1 | 10 | 64 | 7688 | 0 | 0
11 - Pedido de orçamentos | 2 | 11 | 143.97 | 9884.66 | 0 | 0
12 - Cálculo do custo de produção | 3 | 6 | 115.4 | 12 840,12 | 0 | 0
13 - Seleção de fornecedores | 4 | 11 | 369.6 | 18 841,01 | 0 | 0
14 – Cálculos custo-benefício | 1 | 5 | 32 | 4320 | 0 | 0
15 – Integração | 3 | 3 | 68.4 | 3849 | 0 | 0 | Duração
16 - Documentação | 1 | 22 | 140.8 | 8 092,17 | 0 | 0
17 – 1ª Série de produção | 4 | 2 | 56 | 3 204,80 | 0 | 0
|  |  | Total | 196003.92 | 1000 | -1500
BASE - Ocorrência do risco 3 com medidas
Atividade | Pessoas | Duração | Horas de Trabalho | Custo atividades | Medidas preventivas | Custos adicionais
1 - Lista de especificações | 3 | 10 | 186.64 | 0 | 0 | 0
2 - Recolha de informação | 1 | 7 | 44.8 | 2320 | 0 | 0
3 - Tecnologia | 2 | 10 | 137.6 | 8173.44 | 0 | 0
4 - Definição do conceito | 2 | 12 | 153.6 | 10 940,82 | 0 | 0
5 - Modelização | 2 | 8 | 102.4 | 5620.25 | 0 | 0
6 - Execução do protótipo | 2 | 13 | 197.6 | 19 735,81 | 0 | 0 | Medidas | Duração | Equipa Nucleo | Custo de atraso | Total do projeto | Data de Inicio | Data fim
7 - Planeamento da produção | 4 | 16 | 436.32 | 48 945,19 | 0 | -10 500 | A,C,D | 52.92 | 126107.52 | 0.0 € | 331921.07 | 2025-01-06 | 2025-03-19
8 - Produção do molde | 3 | 14 | 279.44 | 20 836,22 | 0 | 0
9 - Preparação de testes | 3 | 5 | 96 | 10 701,44 | 0 | 0
10 - Execução e análise de teste | 1 | 10 | 64 | 7688 | 0 | 0
11 - Pedido de orçamentos | 2 | 11 | 143.97 | 9884.66 | 0 | 0
12 - Cálculo do custo de produção | 3 | 6 | 115.4 | 12 840,12 | 0 | 0
13 - Seleção de fornecedores | 4 | 16 | 369.6 | 24 241,94 | 5000 | -1000
14 – Cálculos custo-benefício | 1 | 5 | 32 | 4320 | 0 | 0
15 – Integração | 3 | 3 | 68.4 | 4 589,46 | 0 | 0 | Duração
16 - Documentação | 1 | 22 | 140.8 | 8 092,17 | 0 | 0
17 – 1ª Série de produção | 4 | 2 | 56 | 2 864 | 0 | 0
|  |  | Total | 201813.55 | 5000 | -1000